Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej nowego przyłącza

- Złożenie przez Klienta wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.

- Wydanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział Zarządzania Siecią PZS) warunków przyłączenia.

- Złożenie przez Klienta wniosku o potwierdzenie zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z warunkami przyłączenia.

- Wydanie przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział Zarządzania Siecią PZS) potwierdzenia zgodności przyjętych rozwiązań projektowych z warunkami przyłączenia.

- Złożenie przez Klienta zgłoszenia rozpoczęcia robót i zlecenia wpięcia do sieci.

- Wykonanie przyłącza:

  - Ułożenie przyłącza przez Wykonawcę.

  - Wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej poprzez montaż trójnika/opaski i zasuwy lub zgrzanie do istniejącego odejścia PE będącego w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie – materiał i wykonawstwo MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział Eksploatacji Sieci ZS). Po stronie Klienta/Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, jeśli prace wykonywane są w pasie drogowym oraz wykonanie i przygotowanie wykopu pod wpięcie do sieci.

  - Płukanie i dezynfekcja przyłącza przez Wykonawcę.

  - Wykonanie próby ciśnieniowej przez Wykonawcę (próbę należy wykonać wodą).

  - Woda do próby ciśnieniowej oraz płukania przyłącza może być pobrana z sieci miejskiej wyłącznie za zgodą MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział ZS). Bezumowny pobór wody podlega karze grzywny.

  - Wykonanie przez uprawnionego geodetę na zlecenie Klienta/Wykonawcy powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem przyłącza.

  - Badanie bakteriologiczne wody – zlecenie przez Klienta/Wykonawcę do akredytowanego laboratorium. Próbkę wody do badania obowiązkowo musi pobrać pracownik laboratorium. Badanie należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu wpięcia do sieci wodociągowej.

  - Odbiór robót zanikowych i próby ciśnieniowej przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział PZS, ZS) po zgłoszeniu przez Klienta/Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Zamknięcie zasuwy przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (dział ZS) – Klient/Wykonawca nie może otwierać i zamykać zasuwy.

- Dostarczenie przez Klienta do MPWiK Sp. z o.o. (Dział PZS) sprawozdania z badania bakteriologicznego wody w terminie do 14 dni od poboru próbki. Postępowanie w zależności od wyniku:

  - Wynik pozytywny - MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział PZS) przedstawia Klientowi/Wykonawcy do podpisu protokół robót zanikowych.

  - Wynik negatywny – należy powtórzyć dezynfekcję i badanie bakteriologiczne do uzyskania wyniku pozytywnego, co umożliwi podpisanie protokołu robót zanikowych.

- Złożenie przez Klienta w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Biuro Obsługi Klienta) wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i podpisanie umowy. Składając wniosek Klient zobowiązany jest okazać zdjęcie prawidłowo wykonanego podejścia wodomierzowego z konsolą.

- Montaż wodomierza głównego przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział ZS).

- Otwarcie zasuwy przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział ZS).

- Złożenie przez Klienta w MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie wniosku o odbiór techniczny przyłącza wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą przyłącza oraz protokołem odbioru zajęcia pasa drogowego (w przypadku robót w pasie drogowym).

- Odbiór techniczny przyłącza przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie (Dział PZS).